## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 13:40 | 14:02 | 0.015278
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 14:22 | 14:58 | 0.025
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.03125 | 15:10 | 15:49 | 0.027083
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | clase vectorMath |  |  | 135 | 0.055556 | 19:27 | 20:52 | 0.059028 | 2 | 0:10 | 124 | 0.065972
3 | clase matrizMath |  |  | 300 | 0.14583 | 15:21 | 18:55 | 0.14861 | 6 | 0:20 | 310 | 0.1625
4 | clase SEL |  |  | 100 | 0.03125 | 18:40 | 19:23 | 0.029861 | 3 | 0:05 | 91 | 0.033333
5 | clase generadorDeMatrices |  |  | 50 | 0.017361 | 14:32 | 14:53 | 0.014583 | 0 | 0:00 | 52 | 0.014583
6 | clases Excepciones |  |  | 12 | 0.0069444 | 20:05 | 20:12 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0048611
7 | clases jUnit |  |  | 250 | 0.034722 | 19:12 | 20:04 | 0.036111 | 0 | 0:00 | 280 | 0.036111
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 847 | 0.29167 | - | - | 0.29306 | 11 | 0.024306 | 869 | 0.31736
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 20:20 | 20:30 | 0.0069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 869
LOC / Hora |  |  | 114.0919
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.266%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.015278 | 3.901%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.025 | 6.383%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.027083 | 6.915%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0069444 | 1.773%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.024306 | 6.206%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.29306 | 74.82%
Tiempo Total |  |  | 0.39167
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])